## アンケート
○
「週休２日取得モデル工事」試行アンケート様式【営繕工事】
|  | 工事名 |  |  | 営工第0-00号 ○○○○○○工事
|  | 受注者 |  |  | (株)○○建設
|  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
| 【1】 |  | 試行工事を希望した理由は何ですか？
最も重視した項目１つに○を入力してください
工事費が加算されるから
担い手育成のため
企業のイメージアップのため
|  | その他( | [12 empty] | )
| 【２】 |  | 週休２日取得モデル工事を取得して良かった点・悪かった点は何でしょうか？
工事現場
良かった点
悪かった点
| 【３】 |  | 達成状況は？
| 工事現場 |  |  | 達成した |  | → | 4週6休以上7休未満 |  |  |  |  | → | 【４】へお進み下さい
[7 empty] | 4週7休以上8休未満 |  |  |  |  | → | 【４】へお進み下さい
[7 empty] | 4週８休以上 |  |  |  | → | → | 【４】へお進み下さい
|  |  |  | 達成できなかった |  |  |  | → | → | → | → | → | 【５】へお進み下さい
| 【４】 |  | 【３】で「達成した」とお答えの場合、その理由をお聞かせ下さい
達成できた理由全てに○を入力してください（複数選択可）
適正な工期設定がされたため
受発注者間の円滑な協議が実施されたため
設計図書と施工条件の相違がなかったため
各工事間の調整が適切に実施されたため
書類の簡素化が図られたため
シフト制による人の調整を行ったため
|  |  | その他（ | [10 empty] | ）
| 【５】 |  | 【３】で「達成できなかった」とお答えの場合、その理由をお聞かせ下さい
達成できなかった理由全てに◎か○を入力してください
◎は、特に大きな影響を与えた理由について選択して下さい（複数選択可）
契約上の工期が短いため
受発注者間の円滑な協議が実施されなかったため
天候不順のため
作業員等が休日施工を望んだため
職人の確保が困難であったため
資機材の調達遅れのため
既存施設の改修が必要であったため
居ながら改修で、施工上の制約が大きいため
設計図書と施工条件の相違のため
施工条件の変更など施工中の不確定要素による遅延のため
前工程の遅れのため
発注者への提出書類の作成のため
現場の段取り（業者間調整等）に伴う書類作成のため
社内報告書類の作成のため
工期短縮による資機材のリース代等軽減による利益確保のため
発注者から工期短縮の指示があったため
追加工事のため
|  |  | その他（ | [10 empty] | ）
| 【６】 |  | 今後、上越市の運用として改善してほしいところは何でしょうか？
最も当てはまる項目１つに○を入力してください
工事費をもっと上げてほしい
工期をもっと付与してほしい
もっとアピールしてほしい
|  | その他( | [12 empty] | )
| 【７】 |  | 今後、建設業界において完全週休２日を普及させるためには何が必要でしょうか？
最も当てはまる項目１つに○を入力してください
適切な工期設定
設計条件が整った工事発注
発注者・監督員の確実な回答や指導
会社の休暇・休日制度の変更
給与など収入面の保証
民間発注工事での取組み
|  | その他( | [12 empty] | )
| 【８】 |  | 自由意見
※受注者は、アンケート記入後、発注者（監督員）へ提出してください。